МУНИЦИПАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА – ИНТЕРНАТ

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ № 1

352930 Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, 102,

т. 7-81-22, факс – 7-81-23, shcolanat@mail.ru

_______________________________________________________________________________________

ПРИНЯТО                                                                                             «УТВЕРЖДАЮ»

решением педагогического Совета                                                         директор МО ШИ ООО № 1

МО ШИ ООО № 1                                                                       ____________В.Н. Зинковский

протокол № 7 от 23.05.2011 г.                                                           «___» ______________2011  года

План методической работы по внедрению ФГОС НОО

в МО ШИ ООО № 1 в 2011 – 2012 учебном году.

| № п/п | Содержание деятельности | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка плана-графика по внедрению ФГОС НОО в образовательный процесс МО ШИ ООО № 1 | май 2011 г. | Зам. директора по УВ – Гусейнова Е.Н. |
| 2. | Формирование банка нормативно – правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | постоянно | Директор – Зинковский В.Н., зам. директора по УВ – Гусейнова Е.Н. |
| 3. | Организация работы рабочей группы по анализу ресурсной обеспеченности начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС (на основе заполнения карты самооценки готовности общеобразовательного учреждения к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, перечня объектов и средств организации учебной деятельности младших школьников). | август 2001г. | зам. директора по УР – Гусейнова Е.Н., зам. директора по ВР – Асачёва Т.В. |
| 4. | Диагностика готовности педагогов к введению ФГОС | август 2011 | Зам. директора по УР – Гусейнова Е.Н. |
| 5. | Участие учителей в работе семинаров, конференций, мастер – классов различного уровня. | постоянно | Директор, зам. директора, учителя. |
| 6. | Педсоветы: - «Подготовка школы к введению ФГОС НОО в 1 классе в 2011 – 2012 учебном году»; - «Итоги первого года реализации стандарта второго поколения. Экспертная оценка выполнения рабочих программ Образовательной программы школы». | август 2011 г. май 2012 г. | Директор – Зинковский В.Н. Зам. директора по УР – Гусейнова Е.Н. |
| 7. | Заседания ШМО: - «Стандарты второго поколения с позиции организации учебно – воспитательного процесса»; - «Обсуждение рабочих программ УМК «Наша новая школа» на 2011 – 2012 учебный год»; - «Контрольно – измерительные материалы для учащихся 1-го класса»; - «Мониторинг выполнения и корректировка образовательной программы школы 1 ступени». | май 2011 г. август 2011 г. ноябрь 2011 г. май 2012 г. | Зам. директора по УР – Гусейнова Е.Н., руководители ШМО: Александрова И.Ю. – нач. кл.; Шкода М.М. – ЕМЦ; Якимова Т.И. – ЭОЦ; Нагорная Е.В. – ГЦ; Кавун Е.А. – воспитателей. |
| 8. | Совещание при директоре. Презентация «Стандарты второго поколения и УМК «Перспектива». | май 2011 г. | Зам. директора по УР – Гусейнова Е.Н. |
| 9. | Мониторинг готовности первоклассников к обучению. Интегрированная проверочная работа за 1 класс (по контрольно – измерительным материалам ФГОС второго поколения). | сентябрь 2011 г. май 2012 г. | Зам. директора по УР – Гусейнова Е.Н., руководители ШМО: Александрова И.Ю. – нач. кл. |
| 10. | Анкетирование родителей (законных представителей) первоклассников. | июнь – август 2011 г. | педагог – психолог: Верещагина М.Г. |
| 11. | Родительское собрание: «Организация учебной и внеурочной деятельности первоклассников в рамках реализации стандартов 2 поколения». | сентябрь 2011 г. | Директор – Зинковский В.Н., зам. директора по УР – Гусейнова Е.Н., зам. директора по ВР – Асачёва Т.В. |
| 12. | Информирование всех участников образовательного процесса о подготовке и реализации ФГОС. | постоянно | Администрация МО ШИ ООО № 1. |
| 13. | Посещение уроков и занятий внеурочной деятельности с целью оказания методической помощи по реализации задач образовательной программы 1 ступени. | в течение года | Зам. директора по УР – Гусейнова Е.Н., зам. директора по ВР – Асачёва Т.В. |
| 14. | Экспертиза реализации рабочих программ в 1 классе. | май 2012 г. | Администрация МО ШИ ООО № 1. |
| 15. | Формирование рабочей группой временных микрогрупп для решения конкретных задач по разработке изменений и дополнений образовательной системы начальной школы. | постоянно | Учитель 1 кл. – Тертышникова, учителя нач. классов. |
| 16. | Создание медиатеки материалов деятельности школы 1 ступени по реализации ФГОС. | постоянно | Администрация школы. |
| 17. | Поэтапное повышение квалификации учителей начальных классов в рамках введения ФГОС НОО. | постоянно | Администрация школы. |
| 18. | Фестиваль форм школьной творческой деятельности учащихся. | май 2012 г. | Учителя нач. кл., руководители кружков. |
| 19. | Обеспечение материально – технической базы введения ФГОС. | постоянно | Администрация школы. |

3

Диагностика готовности педагогов к введению ФГОС

Май 2011

Зам.директора .по УВР

Толмачёва Т.М.

Руководство и помощь в работе руководителям школьных методических объединений (рабочей группы) педагогов

1

Собеседование с руководителями МО о приоритетных направлениях деятельности МО по подготовке к введению ФГОС

сентябрь 2010г.

Зам.директора .по УВР

Толмачёва Т.М.

2

Составление плана-заказа для работы проектных групп по разработке необходимых локальных актов и программ, необходимых для введения ФГОС НОО

сентябрь 2010г.

Директор ОУ

3

Организация работы координационного совета по введению ФГОС НОО

сентябрь 2011г.

Директор ОУ

Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса

1

Организация работы проектной группы по внесению изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения (Изменения, вносимые в Устав ОУ: цель, задачи, предмет деятельности; организация образовательного процесса; управление и структура (в части полномочий); права и обязанности участников образовательного процесса; финансово-хозяйственная деятельность; список локальных актов. Везде – государственный образовательный стандарт заменить на Федеральный государственный образовательный стандарт)

ноябрь

2010г.

Директор ОУ

2

Организация работы проектной группы по внесению изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных.

март

2011г.

Зам.директора .по УВР

Ишмуратова М.Р.

3

Подготовка проектов приказов по общеобразовательному учреждению:

- О переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО

Март

2011

Зам.руков.по УВР

Толмачёва Т.М.

О разработке образовательной программы на 2010-2015уч. год

Март 2011г.

Об утверждении образовательной программы на 2010-2015 уч. год

Март

2011

Об утверждении годового календарного учебного графика

Март

2011г.

Об утверждении учебного плана

Март

2011

Об утверждении программы внеурочной деятельности

Март

2011г.

Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечень УМК

Март

2011

О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО

Март

2011г.

О внесении изменений в должностные инструкции учителя начальных классов, заместителя директора по УР, курирующего реализацию ФГОС НОО, психолога, педагога дополнительного образования

Март

2011

4

Организация работы проектных групп по разработке (корректировке) локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса (например, положения о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре и др.).

февраль-сентябрь- 2011г.

Зам.директора .по УВР

Толмачёва Т.М.

5

Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней.

сентябрь-декабрь 2010г.

Зам.директора .по УВР

Толмачёва Т.М.

Организация научно-методического обеспечения учебного процесса.

1

Организация работы проектных групп по разработке основной образовательной программы НОО образовательного учреждения:

сентябрь-апрель 2010г.

Зам. директора.по УВР

Толмачёва Т.М.

пояснительная записка;

планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования

учебный план начального общего образования (1-4 классы)

программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся на ступени начального общего образования

программы учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана

программы учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса

программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования

программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни

программа коррекционной работы

система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы

Март

2011г.

Зам. директора.по УВР

Толмачёва Т.М.

- Модель организации образовательного процесса, обеспечивающей вариативность внеурочной деятельности обучающихся

декабрь 2011г.

Зам.директора.по ВР

Азарова Н.В.

2

Организация работы проектной группы по разработке Положения о рабочей программе по предмету

Ноябрь 2010г.

Зам.директора.по УВР

Толмачёва Т.М.

3

Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НОО.

Апрель-май 2011г.

Зам. директора.по УВР, ВР,

психолог

Методическое сопровождение педагогов для реализации требований ФГОС:

1

Составление перспективного плана повышения квалификации учителей начальных классов

сентябрь 2010г.

Зам.директора.по УВР

Ишмуратова М.Р.

1.1

Формирование заявки на курсовую подготовку учителей начальных классов по ФГОС

Сентябрь - октябрь

Зам.директора.по УВР

Ишмуратова М.Р.

1.2.

Посещение курсов по реализации стандартов второго поколения

в течение

учебного года

по графику РЦ

Зам.директора.по УВР

Ишмуратова М.Р.

1.3

Составление УМК на 2011-2012 учебный год: формирование перечня учебников и методических пособий по реализации ФГОС НОО в начальной школе

Февраль – апрель 2011

Рук. МО учителей нач. Кл.

2

Проведение методических совещаний, семинаров в рамках МО учителей начальных классов:

Духовно-нравственное воспитание в региональном культурно-образовательном пространстве в аспекте преемственности дошкольного и начального образования

декабрь 2010г.

Зам.директора по ВР

Азарова Н.В.

Об интеграции общего и дополнительного образования по духовно – нравственному развитию и воспитанию детей в рамках введения ФГОС в начальной школе

январь 2011г.

Культура здорового и безопасного образа жизни - основа жизнедеятельности человека

февраль 2011г.

3

Подготовка и проведение педсоветов:

Зам.директора по УВР Толмачёва Т.М.

" ФГОС – стратегия обновления содержания образования и достижения нового качества его результатов" (теоретический)

сентябрь2010г.

4

Изучение и обобщение педагогического опыта по внедрению в учебный процесс передовых педагогических технологий:

февраль,

2011г

Зам.директора.по УВР Толмачёва Т.М.,ВР

Азарова Н.В.

Общественная презентация рабочих программ по предметам, программ дополнительного образования

февраль 2011г.

Проведение открытых уроков по использованию технологии личностно - ориентированного и деятельностного подходов в обучении

( в рамках Дня открытых дверей)

Апрель

2011г.

5

Организация работы по самообразованию педагогов:

сентябрь, 2010г.

Зам. по УВР

Толмачёва Т.М.

Внесение дополнений в планы по самообразованию с целью изучения требований ФГОС

ноябрь, 2010г.

Рук. МО учителей нач. Кл.

Творческие отчеты по самообразованию педагогов ( в рамках проведения методической недели)

апрель, 2011г.

Рук. МО учителей нач. Кл.

2011-2012 учебный год:

№ п\п

Содержание деятельности

Форма

деятельности

Сроки

Ответственные

1

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования и новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

Педагогический совет

Октябрь

2011г.

Зам.директора .по УВР Толмачёва Т.М.,по ВР Азарова Н.В.

2.

Разработка мониторинга применения метапредметных учебных действий

Заседание МС и МО учителей нач. классов

октябрь

М/О учителей, психолог

3.

Обсуждение изменений в реализации программы внеучебной деятельности в совокупности с изменениями в программах по обязательным предметам с целью обеспечения достижения всех образовательных целей.

Заседание М/О учителей

ноябрь

М/О учителей

4

"Адаптация 1-х классов к обучению в школе"

Педконсилиум

ноябрь

Психолог, рук. МО учителей нач. классов, учителя 1-х классов

5.

Диагностика усвоения программного материала

Проведение контрольных работ

декабрь, май

Зам. директора по УВР Толмачёва Т.М., учителя 1- го класса

6.

Проведение открытых уроков в 1-ых классах.

Семинар-практикум

февраль

Учителя 1-го класса.

7.

Применение технологии системно-деятельностного подхода в обучении в 1 -м классе

Посещение уроков в 1-ых класах, заседание МО (Организация педпроцесса)

в течение года

Учителя 1-го класса

8.

Анализ работы по реализации ФГОС в 1-м классе.

Составление отчета;

Заседание МС школы

май

Зам. директора по УВР Толмачёва Т.М.,

психолог

Проведение методических совещаний, семинаров

в рамках МО классных руководителей начальной школы

1

Семья и школа. Пути сотрудничества в вопросах духовно-нравственного развития и воспитания ребёнка в ходе реализации ФГОС

протокол

январь

2012г.

Зам. директора по ВР

Азарова Н.В.

2

Психолого-педагогическая технология развития ценностных ориентаций у детей и подростков

протокол

декабрь 2011г.

Зам. директора по ВР

Азарова Н.В.,

психолог

3

Особенности организации и моделирования внеурочной деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию школьников с учётом ФГОС

протокол

Ноябрь

2011.

Зам. директора по ВР Азарова Н.В.

Работа МС школы:

1

"Первые итоги введения ФГОС в начальной школе"

протокол

Ноябрь

2011 года

Зам. директора по УВР Толмачёва Т.М

2

"Подготовка к участию в Ярмарке педагогических идей: обмен опытом применения ФГОС"

протокол участия

Январь 2012

Зам. директора по УВР Толмачёва Т.М,

Ишмуратова М.Р.

3

"Анализ реализации Плана внедрения ФГОС в образовательный процесс школы в 2011-2012 учебном году"

Протокол участия

Апрель 2012

Зам. директора по УВР Толмачёва Т.М,

Ишмуратова М.Р., рук. МО учителей нач. классов